## Carta Gantt
Carta Gantt · Proyecto TAG OK Versión 2.0 – Fase 2 (anclada al calendario oficial)
Inicio del curso: 10 de agosto de 2026 · Fase 1 finaliza sábado 12 de septiembre · Fase 2 inicia lunes 14 de septiembre
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
[5 empty] | 14-09 al 20-09 | 21-09 al 27-09 | 28-09 al 04-10 | 05-10 al 11-10 | 12-10 al 18-10 | 19-10 al 25-10 | 26-10 al 01-11 | 02-11 al 08-11 | 09-11 al 15-11 | 16-11 al 22-11 | 23-11 al 29-11 | 30-11 al 06-12 | 07-12 al 13-12
Fase 1: Definición del proyecto | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S4
Sprint 1: Análisis y preparación | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
Sprint 2: Mi Vehículo y Registro Inteligente IA | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Sprint 3: Mantenciones | Fase 2 S10: ★ ▲
Sprint 4: Estacionamientos y Combustible | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Sprint 5: Beneficios + Integración + Dashboard | bar: Fase 2 S13 to Fase 2 S14
Cierre y entrega Informe Final | Fase 2 S15: ★ ▲
Fase 3: Presentación final a comisión | bar: Fase 3 S16 to Fase 3 S17
★ Hito de evaluación oficial
▲ Validación con el cliente (Sprint Review)
Leyenda de fases:
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Hitos de evaluación oficial:
★ Ev. sumativa Fase 1 - Definición Proyecto APT (20%) - fin Fase 1
★ Ev. sumativa Fase 2 - Informe de Avance (20%) - fin Sprint 3
★ Ev. sumativa Fase 2 - Informe Final (30%) - semana de cierre
★ Ev. sumativa Fase 3 - Presentación individual a comisión (30%)