## Matriz RACI
MATRIZ RACI · Proyecto TAG OK Versión 2.0 – Fase 2
Nota: existen dos tipos de aprobación distintos y no excluyentes — el Docente aprueba/califica académicamente según la rúbrica del ramo, y Grupo Sentte (Cliente) aprueba la conformidad funcional del entregable como dueño del producto. Por eso varias filas muestran A en más de una columna.
Actividad / Entregable | Almendra (UX/UI y QA) | Estephany (Arquitecta y BD) | Danae (Líder de Proyecto) | Grupo Sentte (Cliente) | Docente
Fase 1 · Evidencias Individuales
Autoevaluación de Competencias (Almendra) | R/A | I | I | — | I
Autoevaluación de Competencias (Estephany) | I | R/A | I | — | I
Autoevaluación de Competencias (Danae) | I | I | R/A | — | I
Diario de Reflexión Fase 1 (Almendra) | R/A | I | I | — | I
Diario de Reflexión Fase 1 (Estephany) | I | R/A | I | — | I
Diario de Reflexión Fase 1 (Danae) | I | I | R/A | — | I
Fase 1 · Requerimientos y Diseño Visual
Presentación idea de proyecto | R/A | C | C | C | A
Lista de requerimientos funcionales y no funcionales | R/A | C | C | A | I
Lista de C.U. // Historias de Usuario, Épicas, Sprint | R/A | C | C | C | I
Diagrama general de Caso de Uso | R/A | C | I | I | I
Diagramas particulares y Plantillas por cada C.U. | R/A | C | C | I | I
Mockups (diseño UX/UI) | R/A | C | I | A | I
Fase 1 · Modelado de Datos y Arquitectura
1.4_APT122_FormativaFase1.docx | I | R/A | I | — | A
Planilla de Evaluación Fase 1 | I | R/A | I | — | A
Modelo Lógico / Modelo Relacional / Diccionario de Datos | C | R/A | I | — | I
Diagrama de arquitectura | C | R/A | I | — | I
Fase 1 · Gestión del Proyecto y Documentación
Guía 1.5 Definición Proyecto APT | C | C | R/A | — | A
(carpeta) Actas de reunión | I | I | R/A | C | I
Carta Gantt | C | C | R/A | — | I
Plan de Riesgo | C | C | R/A | — | I
Matriz RACI | I | I | R/A | — | I
Archivo README.txt | I | I | R/A | — | —
Fase 2 · Desarrollo (Sprints)
Sprint 1: Análisis y preparación | R/A | C | C | I | I
Sprint 2: Mi Vehículo + Registro Inteligente IA | C | R/A | C | A | I
Sprint 3: Mantenciones | C | C | R/A | A | I
Sprint 4: Estacionamientos y Combustible | R/A | C | C | A | I
Sprint 5: Beneficios + Integración + Dashboard | C | R/A | C | A | I
Aseguramiento de Calidad (QA) / Plan de pruebas | R/A | C | C | — | I
Validaciones periódicas con el cliente (Sprint Review) | I | I | R/A | A | —
Coordinación y seguimiento del equipo | I | I | R/A | — | —
Evaluaciones Oficiales
Informe de Avance (Fase 2) | C | C | R/A | I | A
Cierre, Informe Final y preparación de presentación | R/A | C | C | A | A
Presentación individual a comisión (Fase 3) | R/A | R/A | R/A | — | A
Leyenda:
R | Responsable — ejecuta la tarea
A | Aprueba / Accountable — da el visto bueno final o responde por el resultado
R/A | La misma persona ejecuta y responde por el resultado
C | Consultado — se le pide opinión antes de avanzar
I | Informado — se le comunica el resultado
— | No participa / no aplica