## Plan de Riesgo
PLAN DE RIESGO · Proyecto TAG OK Versión 2.0 – Fase 2
Escala de Probabilidad / Impacto
Nivel | Probabilidad | Impacto
Baja / Bajo | Es poco probable que ocurra durante el proyecto. | Efecto menor, no compromete plazos ni entregables.
Media / Medio | Podría ocurrir en algún momento del proyecto. | Genera atrasos o ajustes manejables sin comprometer el alcance.
Alta / Alto | Es muy probable que ocurra. | Compromete seriamente plazos, alcance o calidad si no se gestiona.
Matriz de Calor (Probabilidad x Impacto)
Probabilidad \ Impacto | Bajo | Medio | Alto
Alta | Medio | Alto | Crítico
Media | Bajo | Medio | Alto
Baja | Bajo | Bajo | Medio
Matriz de Riesgos Identificados
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Contingencia | Responsable | Sprint / Cuándo
R1 | Días efectivos reducidos en Sprint 1 por Fiestas Patrias (18-19 sep). | Cronograma | Alta | Bajo | Medio | Planificar tareas no críticas para esos días; adelantar configuración del entorno antes del feriado. | Extender el levantamiento hacia el inicio de Sprint 2 sin mover la fecha del Informe de Avance. | Equipo | Sprint 1
R2 | Retraso o falla en la integración del componente de Registro Inteligente con IA. | Técnico | Media | Alto | Alto | Priorizar el desarrollo y pruebas tempranas de este componente en Sprint 2; dejar el ingreso manual como alternativa funcional desde el inicio (RF-040). | Avanzar Mantenciones/Estacionamientos con ingreso manual e incorporar la IA en una iteración posterior dentro del buffer. | Estephany Cárdenas (Arquitecta y BD) | Sprint 2
R3 | Sobrecarga de Sprint 5 (Beneficios + Integración + Dashboard + QA). | Cronograma / Recursos | Alta | Alto | Crítico | Desarrollar Beneficios en paralelo (no depende de otros módulos) mientras el resto integra y prueba; iniciar pruebas incrementales desde Sprint 3, no solo al final. | Usar la semana de cierre exclusivamente para integración/QA; recortar sofisticación de Beneficios según el alcance ya diferido por el cliente. | Equipo | Sprint 5
R4 | Equipo de 3 personas para 4 módulos + IA + integración + dashboard. | Recursos | Media | Alto | Alto | Mantener el Plan de Trabajo con responsables claros por Sprint; reforzar apoyo cruzado en el componente de IA por ser el de mayor riesgo técnico. | Reasignar tareas dinámicamente según avance real, priorizando lo comprometido con el cliente por sobre mejoras no esenciales. | Equipo | Todo Fase 2
R5 | Disponibilidad limitada por otras asignaturas del semestre. | Cronograma | Alta | Medio | Alto | Reuniones internas semanales de seguimiento de avance real vs. planificado. | Usar la semana de cierre como colchón si algún Sprint se atrasa por carga académica externa. | Equipo | Todo Fase 2
R6 | Baja disponibilidad de Rodrigo/Oliver (Grupo Sentte) para validaciones periódicas. | Cliente | Media | Medio | Medio | Agendar reuniones con anticipación al cierre de cada Sprint; enviar avances de forma asíncrona (video o capturas) si no pueden reunirse en vivo. | Continuar el Sprint siguiente con los supuestos validados en la última reunión, documentando lo pendiente de confirmar. | Danae Muñoz (Líder de Proyecto) | Transversal
R7 | Precisión insuficiente de la IA en la extracción de datos (RNF-014). | Técnico | Media | Medio | Medio | Pruebas tempranas con documentos reales y variados (boletas, tickets, distintos formatos) desde Sprint 2. | Dejar el campo vacío para completar manualmente (RF-041), sin bloquear el flujo del usuario. | Estephany Cárdenas (Arquitecta y BD) | Sprint 2-4
R8 | Curva de aprendizaje sobre el código heredado de la aplicación Fase 1. | Técnico | Media | Medio | Medio | Sesión de traspaso con Rodrigo/Oliver durante Sprint 1; documentar hallazgos del análisis. | Solicitar una reunión adicional de aclaración técnica si persisten dudas al iniciar Sprint 2. | Almendra Cifuentes (UX/UI y QA) | Sprint 1
R9 | Tratamiento de datos personales sin cumplimiento normativo (RNF-013). | Cumplimiento | Baja | Alto | Medio | Aplicar principios de minimización y consentimiento en el diseño de los módulos que capturan documentos con datos personales. | Revisión con el cliente/docente antes de la entrega final para validar el tratamiento de datos. | Equipo | Sprint 2 en adelante
R10 | El cierre de Sprint 3 coincide con la entrega del Informe de Avance oficial. | Académico / Cronograma | Alta | Medio | Alto | Destinar los últimos 2-3 días de Sprint 3 exclusivamente a preparar el informe, no a desarrollo nuevo. | Usar una plantilla de informe preparada con antelación para reducir el tiempo de redacción. | Danae Muñoz (Líder de Proyecto) | Sprint 3
R11 | Documentación de evidencias individuales incompleta o desalineada entre integrantes. | Académico | Media | Medio | Medio | Revisión cruzada semanal del estado de entregables usando la Matriz RACI y liderazgo de Danae. | Redistribuir tareas de documentación entre quienes van más avanzadas. | Danae Muñoz (Líder de Proyecto) | Todo el proyecto
R12 | Rol de QA recién asignado a Almendra (Sprint 1) sin plan de pruebas definido aún. | Calidad / Técnico | Media | Medio | Medio | Definir un plan de pruebas básico por módulo (casos de prueba mínimos) antes de iniciar Sprint 2, apoyada en las Plantillas de C.U. que ya elabora. | Si no hay plan formal a tiempo, realizar pruebas exploratorias manuales por módulo al cierre de cada Sprint, antes del Sprint Review. | Almendra Cifuentes (UX/UI y QA) | Sprint 1-2
Resumen por Nivel de Riesgo
Nivel | Riesgos
Crítico | R3
Alto | R2, R4, R5, R10
Medio | R1, R6, R7, R8, R9, R11, R12
Bajo | —