}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Integrantes | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre estudiante | Almendra Cifuente | Estephany Cárdenas | Danae Muñoz |
| Rut | 21.179.097-0 | 20.946.135-8 | 21.201.088-k |
| Carrera | Ingeniería en informática | Ingeniería en informática | Ingeniería en informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle | Padre Alonso de Ovalle | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | TAG OK Versión 2.0 – Fase 2 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos Informáticos: análisis, diseño e implementación de soluciones de software, incorporando integración de inteligencia artificial para el procesamiento de información. |
| Competencias | - Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo metodologías de la ingeniería de software. - Gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles (Scrum). - Analizar y modelar requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. - Integrar tecnologías emergentes (inteligencia artificial) en soluciones digitales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto TAG OK Versión 2.0 surge como continuación de una solución desarrollada previamente para abordar la dificultad que enfrentan los conductores al gestionar y consultar información relacionada con el uso de autopistas concesionadas y los gastos asociados al TAG. Actualmente, esta información se encuentra distribuida entre diferentes concesionarias, plataformas y servicios, dificultando que los usuarios dispongan de una visión centralizada de sus gastos y del uso de su vehículo. En esta segunda fase se busca ampliar la utilidad de la aplicación, incorporando funcionalidades relacionadas con la administración cotidiana del vehículo. Para ello, se consideran módulos orientados al registro de información del vehículo, mantenciones, estacionamientos, cargas de combustible y beneficios para conductores. Además, se incorpora inteligencia artificial como apoyo para disminuir el ingreso manual de información mediante la captura y extracción de datos desde documentos, boletas y tickets. El proyecto resulta relevante para el área informática debido a que integra desarrollo de software, gestión de datos, diseño de experiencia de usuario e incorporación de inteligencia artificial dentro de una solución digital. Su aporte consiste en centralizar información que normalmente se encuentra distribuida en distintos documentos y plataformas, facilitando su consulta y permitiendo que el conductor lleve un mayor control sobre los antecedentes, gastos y actividades relacionadas con su vehículo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo continuar y ampliar la aplicación TAG OK, desarrollada durante una primera fase para registrar y controlar información asociada al uso del TAG y al paso por pórticos de autopistas. La segunda fase busca transformar progresivamente la aplicación en una herramienta de apoyo para la gestión integral del vehículo. Para ello, se desarrollarán cuatro áreas principales: Mi Vehículo, destinada a centralizar los antecedentes y documentos del automóvil; Mantenciones, orientada al registro del historial de servicios, costos y próximas mantenciones; Estacionamientos y Combustible, para administrar gastos y registros asociados a la movilidad; y Beneficios, que permitirá presentar beneficios y convenios disponibles para los conductores. De manera transversal, se incorporará un sistema de Registro Inteligente con IA, mediante el cual el usuario podrá fotografiar documentos, boletas o tickets y el sistema intentará identificar el tipo de documento y extraer los datos relevantes. Esta información será presentada al usuario para su revisión y edición antes de ser almacenada, manteniendo además el ingreso manual como alternativa. La solución deberá mantener integrada la funcionalidad desarrollada durante la primera fase del proyecto, incorporando los nuevos módulos dentro de la misma aplicación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige aplicar el ciclo completo de desarrollo de software: levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de una arquitectura funcional por módulos, gestión ágil del proyecto mediante Scrum, e incorporación de una solución de inteligencia artificial para el procesamiento de documentos. Las competencias movilizadas son necesarias porque la problemática abordada -centralizar información dispersa del vehículo y reducir el ingreso manual de datos- requiere tanto capacidad de análisis y diseño de software como de gestión de un proyecto con un cliente externo (Grupo Sentte), replicando las condiciones de un contexto profesional. El proyecto moviliza además otros aspectos del perfil de egreso: exige evaluar y aplicar estándares regulatorios, en particular en el tratamiento de datos personales capturados por el componente de Inteligencia Artificial, conforme a la normativa chilena vigente (RNF-013 del proyecto); requiere comunicarse a través de distintos medios y en diversos contextos, tanto en las validaciones periódicas con el cliente al cierre de cada Sprint como en la comunicación interna del equipo; e integra la ética profesional y el aprendizaje permanente, al exigir a cada integrante hacerse responsable de las decisiones técnicas de su rol (arquitectura, diseño UX/UI y calidad, o gestión del proyecto) y profundizar en áreas que aún no domina completamente, como se identificó en las autoevaluaciones de competencias del equipo. |
| Relación con los intereses profesionales | Almendra Cifuentes: Mis intereses profesionales están orientados a liderar, organizar y participar en el desarrollo de proyectos de software, con base en asignaturas como Desarrollo de Software de Escritorio, Bases de Datos, Minería de Datos, Arquitectura de Software e Integración de Plataformas. El Proyecto APT TAG OK Fase 2 conecta directamente con estos intereses, ya que exige planificar y documentar una arquitectura por módulos, trabajar con una base de datos para múltiples entidades (vehículos, mantenciones, documentos) e integrar dicha información con APIs existentes y un componente de Inteligencia Artificial. Participar en este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional al permitirme aplicar en un contexto real las competencias de arquitectura, integración de plataformas y gestión que busco fortalecer. Estephany Cárdenas: Mis intereses profesionales están en el desarrollo de software, especialmente en desarrollo de aplicaciones (actualmente realizo mi práctica profesional como desarrolladora de aplicaciones), ingeniería de software y desarrollo Full Stack o móvil, con base en Java como lenguaje principal. El Proyecto APT TAG OK Fase 2 se relaciona directamente con estos intereses, ya que es una aplicación móvil que exige desarrollo Full Stack (interfaz, lógica de negocio y base de datos) y transforma una problemática real de los conductores en una solución que agiliza procesos, que es precisamente lo que más valoro de esta área. Danae Muñoz: Mis principales intereses profesionales están en el desarrollo de software Full Stack, la arquitectura de software, las tecnologías cloud y la creación de soluciones que integren datos e inteligencia artificial. El Proyecto APT TAG OK Fase 2 refleja directamente estos intereses: incorpora un componente transversal de Inteligencia Artificial para el registro inteligente de documentos, exige levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo e integración de sistemas, y una gestión de proyecto de punta a punta junto a un cliente real (Grupo Sentte). Desarrollar este proyecto contribuye a mi formación profesional porque me permite aplicar y fortalecer competencias de arquitectura, integración de IA y gestión de calidad en un contexto aplicado, en línea con mi proyección de especializarme en soluciones de software modernas y escalables. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto se considera factible de desarrollar dentro del periodo académico debido a que corresponde a la continuación de una aplicación que ya cuenta con una primera fase desarrollada. El equipo dispone del código fuente y de la documentación producida anteriormente, lo que permite utilizar dichos elementos como base para analizar el funcionamiento existente y posteriormente integrar las nuevas funcionalidades. El alcance de la segunda fase se encuentra definido en módulos concretos: Mi Vehículo, Mantenciones, Estacionamientos y Combustible, Beneficios y el componente transversal de Registro Inteligente con Inteligencia Artificial. La planificación presentada por el cliente establece como objetivo obtener un producto utilizable dentro de un periodo aproximado de tres meses. Además, el cliente manifestó disponibilidad para realizar reuniones periódicas y validar los avances, permitiendo revisar propuestas, formularios y funcionalidades antes de continuar con etapas posteriores del desarrollo. Esta comunicación constituye un factor que facilita el proyecto, ya que permite detectar oportunamente diferencias entre lo solicitado y lo implementado. Entre los posibles factores que podrían dificultar el desarrollo se encuentran la adaptación y comprensión del proyecto heredado, la integración de los nuevos módulos con la funcionalidad existente y la implementación de servicios de inteligencia artificial. Para disminuir estos riesgos se plantea inicialmente levantar y probar la aplicación existente, revisar su documentación, realizar desarrollos incrementales y validar periódicamente cada avance con el cliente antes de continuar con las siguientes funcionalidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar la segunda fase de la aplicación TAG OK, integrando funcionalidades para la gestión del vehículo, mantenciones, estacionamientos, combustible y beneficios, junto con herramientas de inteligencia artificial que faciliten el registro de información y permitan centralizar datos relevantes para el conductor. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar la aplicación TAG OK desarrollada durante la primera fase, identificando su funcionamiento, arquitectura y funcionalidades existentes para establecer una base de continuidad para el proyecto. - Diseñar e implementar un módulo Mi Vehículo que permita administrar información, documentos y vencimientos asociados a los vehículos registrados por el usuario. - Desarrollar un módulo de mantenciones que permita registrar servicios realizados, costos, kilometraje, historial y próximas mantenciones del vehículo. - Implementar funcionalidades para registrar estacionamientos y cargas de combustible, permitiendo almacenar y consultar información relacionada con los gastos de movilidad del usuario. - Desarrollar un módulo de beneficios que permita administrar y presentar beneficios disponibles para los conductores. - Integrar un mecanismo de registro inteligente mediante inteligencia artificial que permita extraer y precargar información desde documentos, boletas y tickets para posteriormente ser revisada y confirmada por el usuario. - Integrar la información de los nuevos módulos con las funcionalidades existentes de TAG OK mediante un dashboard que presente información relevante del vehículo y sus gastos asociados. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de TAG OK Versión 2.0, el equipo empleará una metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum, organizada según el calendario oficial de la asignatura Capstone (PTY 4614) y anclada a fechas reales del semestre. Calendario oficial y fechas reales El curso inició el 10 de agosto de 2026. La Fase 1 (Definición del Proyecto APT) corresponde a las semanas 1 a 4 y finaliza el sábado 12 de septiembre. La Fase 2 (Desarrollo del Proyecto APT) corresponde a las semanas 5 a 15 (11 semanas), comenzando el lunes 14 de septiembre. La Fase 3 (Presentación del Proyecto APT) corresponde a las semanas 16 a 17, ante la comisión evaluadora. Etapas y Métodos de Trabajo El desarrollo (Fase 2) se organiza en 5 Sprints de dos semanas más una semana de cierre, para un total de 11 semanas efectivas: Sprint 1 (14 al 27 de septiembre): Análisis y preparación. Revisión de la documentación, código fuente y funcionalidades desarrolladas durante la primera fase de TAG OK; configuración del entorno de trabajo y definición inicial de los requerimientos de la Fase 2. Este Sprint incluye el fin de semana de Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre), por lo que se planifica con menor carga de trabajo efectivo. El análisis contempla ambas plataformas heredadas de la Fase 1: la aplicación móvil de los conductores y el panel administrador web. Sprint 2 (28 de septiembre al 11 de octubre): Mi Vehículo y Registro Inteligente. Desarrollo del módulo Mi Vehículo y primera integración del componente transversal de Inteligencia Artificial (captura, identificación y extracción de documentos), manteniendo la validación del usuario antes de almacenar los datos. Este componente es prioritario, ya que los módulos siguientes dependen de él. Sprint 3 (12 al 25 de octubre): Mantenciones. Desarrollo del módulo de Mantenciones y cuidado del vehículo, incorporando historial, costos, kilometraje y procesamiento de boletas o facturas mediante IA. Al cierre de este Sprint se entrega el Informe de Avance del Proyecto APT. Sprint 4 (26 de octubre al 8 de noviembre): Estacionamientos y Combustible. Implementación de los registros de estacionamientos y cargas de combustible, incluyendo gastos y captura de datos desde tickets o boletas mediante IA. Sprint 5 (9 al 22 de noviembre): Beneficios, Integración y Dashboard. Desarrollo del módulo de Beneficios para conductores junto con la integración de todos los módulos nuevos a la aplicación TAG OK existente, implementación del dashboard general “Mi Auto” y ejecución de pruebas funcionales e integración. Semana de cierre (23 al 29 de noviembre): correcciones finales, validación con el cliente y preparación del Informe Final del Proyecto APT. Obtención y Procesamiento de la Información: - Fuente de información: La aplicación utilizará los datos ingresados por los usuarios, la información generada por las funcionalidades existentes de TAG OK y los datos obtenidos mediante documentos, boletas y tickets fotografiados desde la aplicación. Cuando corresponda, podrán utilizarse APIs y servicios externos necesarios para apoyar las funcionalidades definidas durante el desarrollo. - Procedimiento de procesamiento: El componente de Registro Inteligente permitirá al usuario tomar una fotografía o seleccionar un documento. Posteriormente, el sistema utilizará Inteligencia Artificial para identificar el tipo de documento y extraer los campos relevantes. La información obtenida será utilizada para precargar los formularios correspondientes al módulo identificado. Antes de almacenar los datos, el usuario deberá revisar, editar si es necesario y confirmar explícitamente la información. - En caso de que un campo no pueda ser identificado correctamente, este se mantendrá vacío para que pueda ser completado manualmente, evitando almacenar información inferida incorrectamente. Además, el sistema mantendrá el ingreso manual como alternativa y registrará información asociada al origen y fecha de la captura para efectos de trazabilidad. Validación de los avances: Al finalizar cada Sprint se realizará una revisión de las funcionalidades desarrolladas, permitiendo presentar los avances al cliente y obtener retroalimentación. A partir de esta validación se podrán realizar ajustes antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto. Este mecanismo de trabajo responde directamente a lo solicitado por Grupo Sentte durante la reunión inicial, donde se indicó que el equipo debe presentar periódicamente propuestas, pantallas y avances para validarlos antes de continuar con el desarrollo, y se articula además con las instancias oficiales de evaluación (Informe de Avance en semana 9-10 e Informe Final en semana 10 a 15) definidas en el programa de la asignatura. Cabe distinguir dos tipos de hitos dentro de esta planificación: los hitos de evaluación oficial de la asignatura (Definición de Proyecto, Informe de Avance, Informe Final y Presentación a comisión) y los hitos de validación con el cliente (Sprint Review al cierre de cada Sprint). Ambos se identifican de forma diferenciada en la Carta Gantt del proyecto.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Análisis y Requerimientos Fase 2 | Documento de análisis de la aplicación TAG OK Fase 1 y tabla de requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) de la Fase 2. | Sprint 1 (14-27 sep). Da cuenta de la comprensión de la base heredada y del alcance a desarrollar. |
| Avance | Prototipo Mi Vehículo + Registro Inteligente IA | Módulo Mi Vehículo funcional junto con la primera integración del componente transversal de IA (captura, identificación y extracción de documentos). | Sprint 2 (28 sep-11 oct). Valida el componente del que dependen los módulos siguientes. |
| Avance | Prototipo módulo Mantenciones | Registro e historial de mantenciones, costos, kilometraje y clasificación de boletas mediante IA. | Sprint 3 (12-25 oct). Se entrega junto con el Informe de Avance oficial (semana 9-10, 20%). |
| Avance | Prototipo Estacionamientos y Combustible | Módulos de estacionamientos y combustible con registro manual, cronómetro y captura de datos mediante IA. | Sprint 4 (26 oct-8 nov). |
| Avance | Prototipo Beneficios + Dashboard integrado | Catálogo administrable de beneficios y dashboard “Mi Auto” con la integración de todos los módulos de la Fase 2. | Sprint 5 (9-22 nov). Cierra la integración funcional del proyecto. |
| Avance | Reportes de Sprint Review | Registro de los avances presentados y validados con Grupo Sentte al cierre de cada Sprint. | Transversal a los 5 Sprints. Evidencia la validación periódica acordada con el cliente. |
| Final | Aplicación TAG OK Fase 2 + Informe Final | Versión final de la aplicación con los cuatro módulos y el componente de Registro Inteligente con IA integrados, junto con el Informe Final del proyecto. | Semana de cierre (23-29 nov). Corresponde a la evaluación oficial Informe Final (semana 10 a 15). |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/ Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y modelamiento de requerimientos | Análisis de la aplicación Fase 1 y definición de requerimientos | Revisión de documentación y código heredado; levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la Fase 2; configuración del entorno de trabajo. | Documentación Fase 1, repositorio de código, Drive del cliente | 14-27 sep (Sprint 1) | Almendra Cifuentes | Incluye Fiestas Patrias (18-19 sep): se planifica con menor carga efectiva. |
| Diseño y desarrollo de software | Desarrollo módulo Mi Vehículo + Registro Inteligente IA | Implementación del registro de vehículos, documentos, vencimientos y notificaciones; primera integración de IA para identificación de documentos. | Entorno de desarrollo, API de IA, servidor de pruebas | 28 sep-11 oct (Sprint 2) | Estephany Cárdenas | Prioritario: los módulos siguientes dependen del componente de IA construido aquí. |
| Diseño y desarrollo de software | Desarrollo módulo Mantenciones | Registro e historial de mantenciones, costos, kilometraje, próximas mantenciones y procesamiento de boletas con IA. | Entorno de desarrollo, API de IA | 12-25 oct (Sprint 3) | Danae Muñoz | Reutiliza el componente de IA construido por Estephany en Sprint 2 (no se reprograma la IA en cada módulo). Cierre de Sprint coincide con entrega del Informe de Avance oficial (20%). |
| Diseño y desarrollo de software | Desarrollo módulos Estacionamientos y Combustible | Registro de estacionamientos (manual, cronómetro, ubicación) y cargas de combustible, incluyendo captura de datos mediante IA desde tickets y boletas. | Entorno de desarrollo, API de IA | 26 oct-8 nov (Sprint 4) | Almendra Cifuentes | Beneficios se reordenó a Sprint 5 para equilibrar la carga de este Sprint. |
| Diseño y desarrollo de software / Integración | Desarrollo módulo Beneficios + Integración + Dashboard | Desarrollo del catálogo administrable de beneficios; integración de los nuevos módulos con TAG OK existente; implementación del dashboard “Mi Auto” y ejecución de pruebas funcionales/de integración. | Entorno de desarrollo, entorno de pruebas, backoffice, casos de prueba | 9-22 nov (Sprint 5) | Estephany Cárdenas (apoyo de Almendra en integración) | Sprint más cargado del plan; Beneficios puede desarrollarse en paralelo por no depender de otros módulos. Almendra apoya específicamente la integración, en coordinación con Estephany. |
| Gestión de proyectos informáticos | Validaciones periódicas con el cliente | Presentación de avances al cierre de cada Sprint a Grupo Sentte, registro de retroalimentación y ajustes. | Reuniones periódicas, minutas | Transversal, 14 sep-29 nov | Danae Muñoz | Depende de la disponibilidad de Rodrigo/Oliver para las reuniones. |
| Gestión de proyectos informáticos / Liderazgo | Coordinación y seguimiento del equipo | Seguimiento del avance real vs. planificado en cada Sprint, apoyo transversal para destrabar impedimentos técnicos o de coordinación, y enlace entre los módulos desarrollados por cada integrante. | Carta Gantt, Plan de Trabajo, canal de comunicación del equipo | Transversal, 14 sep-29 nov | Danae Muñoz | Coherente con su rol oficial de Líder de Proyecto y Gestión de Documentación; no reemplaza sus tareas de documentación, es la responsabilidad de coordinación que ya conlleva ese rol. |
| Comunicación y cierre de proyecto | Cierre, Informe Final y preparación de presentación | Correcciones finales, validación con el cliente y elaboración del Informe Final del Proyecto APT. | Plantilla de informe final | 23-29 nov (semana de cierre) | Almendra Cifuentes | Corresponde a la evaluación oficial Informe Final (semana 10 a 15). |

8. Carta Gantt

Ver Carta Gantt detallada en Excel (con fechas e hitos de evaluación): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1blAyzV1BG6kDoXbLYu1cGnLMCM7BZjP5/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Definición del proyecto | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Análisis y preparación (F. Patrias) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Mi Vehículo y Registro Inteligente IA |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Mantenciones (Informe Avance) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Estacionamientos y Combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Beneficios + Integración + Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Cierre y entrega Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Fase 3: Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |

9. Estructura de Roles y Responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Danae Muñoz | Líder de Proyecto y Gestión de Documentación | Encargada de la coordinación general del equipo, seguimiento del avance real vs. planificado, y de la planificación formal del proyecto (Carta Gantt, Plan de Riesgo, Matriz RACI, guías del proyecto). |
| Almendra Cifuentes | UX/UI Designer y Aseguramiento de Calidad (QA) | Encargada del diseño de la experiencia e interfaz de usuario (mockups, casos de uso, historias de usuario) y de la ejecución de pruebas de calidad sobre los módulos desarrollados. |
| Estephany Cárdenas | Arquitecta de Software y Base de Datos | Responsable del diseño de la arquitectura técnica de la solución y de todo lo relacionado con la base de datos (modelo lógico, modelo relacional, diccionario de datos), además de la integración del componente de IA con los módulos de TAG OK. |