Proyecto TAG OK — Versión 2.0

Informe de Sprint Retrospective

Sprint 2 — Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA

# 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint retrospectado | Sprint 2 — Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA (28 de septiembre al 11 de octubre de 2026) |
| Participantes | Danae Muñoz Opitz, Almendra Cifuentes y Estephany Cárdenas (equipo de desarrollo; sin Product Owner ni stakeholders externos) |
| Formato | Síntesis del equipo, elaborada a partir de la Sprint Review del 13/10/2026 (Acta N.º 04) y del registro de trabajo del Sprint |

# 2. Qué funcionó bien

- Presentación compartida: las tres integrantes expusieron una parte del módulo (Danae el flujo de vehículo y documentos, Almendra las reglas de registro y el diseño de Mantenciones, Estephany los vencimientos), lo que muestra conocimiento compartido del producto.

- Diseño iterado con el cliente: el diseño de Mi Vehículo se simplificó tras la reunión anterior para que el flujo fuera más claro, y en el Review el cliente lo valoró y lo dio por cumplido.

- Componente de IA construido una vez y reutilizado: HU-06 y HU-07 se estimaron como integración del flujo de EP-06, no como desarrollo nuevo, y el mismo flujo se reutilizará en Mantenciones y en los módulos del Sprint 4.

- Mitigación de la saturación de la IA: el uso de varios modelos de Gemini con respaldo funcionó en vivo: cuando un modelo respondió “alta demanda”, el sistema tomó otro y la demo continuó.

- Pruebas previas con documentos reales, incluso en horario nocturno, que ayudaron a distinguir los fallos del servicio de los errores propios.

- Seguridad verificable: las reglas de Firestore reescritas se probaron con 15 pruebas automatizadas (emulador) y en el simulador de Firebase antes de publicarlas.

# 3. Qué se puede mejorar / dificultades encontradas

Incidente técnico a documentar — reescritura de las reglas de seguridad de Firestore. Contexto: en octubre, durante el Sprint, hubo que detener el trabajo funcional para rediseñar la seguridad de acceso a los datos. Causa raíz: las reglas de acceso heredadas no exigían sesión ni protegían cada colección por usuario propietario. Resolución: se reescribieron desde cero (sesión obligatoria, acceso por propietario mediante uid, administrador verificado en la colección administradores) y se validaron con 15 pruebas automatizadas y el simulador antes de publicarlas. Impacto: desvío del cronograma, y la APK anterior quedó incompatible con el campo uid, por lo que la carga de documentos fallaba en el celular mientras funcionaba en el computador; fue necesario regenerarla y verificar de nuevo funciones ya probadas. Aprendizaje: la seguridad debe tratarse como requisito desde el inicio del proyecto y no como corrección tardía, y toda APK debe regenerarse y probarse después de cada cambio de reglas o consultas.

- Inestabilidad de la IA: durante la demo un modelo respondió “alta demanda” en horario diurno; seguimos dependiendo del plan gratuito.

- Preparación de la demo: minutos antes de la reunión el equipo aún definía quién explicaría cada parte y qué documentos usaría, y un error de ingreso de datos durante la demostración (una fecha mal ingresada hizo aparecer vencido el permiso) generó confusión.

- Reglas del dominio descubiertas tarde: Mantenciones se diseñó con programación por fecha y el cliente señaló que se rige por kilometraje; el Sprint 3 parte con un diseño que debe reorientarse.

- Dependencias del cliente: no hay una muestra de un seguro distinto al SOAP para probar ese documento.

- Deuda técnica abierta: pantalla de consentimiento de datos (RNF-012), restricción de las claves de Gemini y Mapbox, projectId antiguo en firebase.json y confirmación del reintento ante errores 503 de Gemini.

- Documentación desfasada respecto de las decisiones técnicas: el Acta 03, el README y el diagrama de arquitectura aún mencionan Firebase Storage y modelos anteriores de Gemini.

# 4. Acciones de mejora para el próximo Sprint

| Acción | Responsable | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Preparar un guión y un ensayo de la demo, con datos y documentos de muestra listos, el día previo a cada Sprint Review | Danae Muñoz | Antes de la Review del Sprint 3 (semana del 19 o del 26 de octubre) |
| Probar los flujos con IA en horario nocturno antes de cada demo y tener capturas o un video corto de respaldo | Estephany Cárdenas / Almendra Cifuentes | Sprint 3 |
| Aplicar el feedback de kilometraje en Mantenciones y re-estimar HU-10, HU-11 y HU-48 con el nuevo alcance | Danae Muñoz | Inicio del Sprint 3 |
| Antes de diseñar Estacionamientos y Combustible, levantar con Rodrigo y Oliver las reglas de negocio mediante preguntas preparadas | Almendra Cifuentes | Inicio del Sprint 4 (26 de octubre) |
| Regenerar y probar la APK después de cada cambio de reglas o consultas, con una lista de verificación previa a publicar; enviar la APK actualizada a Grupo Sentte | Estephany Cárdenas | Continuo; APK de esta semana |
| Confirmar si el reintento con espera progresiva ante errores 503 de Gemini quedó implementado | Estephany Cárdenas | Sprint 3 |
| Actualizar el Plan de Riesgo (seguridad y dependencia de proveedores de IA y almacenamiento) y alinear Acta 03, README y diagrama de arquitectura con las decisiones técnicas vigentes | Danae Muñoz | Antes del Informe de Avance (25 de octubre) |

# 5. Observaciones de proceso

Estimación. El Planning Poker asignó 55 puntos y 15 HU al Sprint 2 (21 puntos en EP-01 Mi Vehículo y 34 en EP-06 Registro Inteligente); los Sprints 3, 4 y 5 suman 20, 38 y 49 puntos. La velocity real del Sprint 2 aún no se calcula: falta marcar qué HU quedaron completadas (en el Review no se mostró HU-36, el resaltado de campos dudosos). Las estimaciones individuales coinciden en 48 de las 50 HU y solo HU-11 tuvo discusión registrada; conviene discutir más las HU de mayor incertidumbre al re-estimar.

Adelanto de trabajo. La campana de inicio con aviso de vencimiento, parte de la infraestructura de notificaciones prevista para el Sprint 5 (HU-47 y HU-49), ya funciona; queda pendiente la configuración de los tres plazos acordados (30, 15 y 7 días). Esto reduce la dependencia de HU-11 respecto de EP-08.

Calendario. El Sprint cerró el 11 de octubre y el Review se realizó el 13 de octubre; el cierre incluyó trabajo no planificado de seguridad.