Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | TAG OK Versión 2.0 – Fase 2 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos Informáticos: análisis, diseño e implementación de soluciones de software, incorporando integración de inteligencia artificial para el procesamiento de información. |
| Competencias | - Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo metodologías de la ingeniería de software. - Gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles (Scrum). - Analizar y modelar requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. - Integrar tecnologías emergentes (inteligencia artificial) en soluciones digitales. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema. Los conductores deben gestionar por separado la información de su vehículo y de los gastos asociados a su uso: el cobro de autopistas con TAG, los documentos obligatorios (permiso de circulación, revisión técnica, SOAP y seguro), las mantenciones, los estacionamientos y la carga de combustible. Esta información está dispersa entre plataformas, boletas en papel y correos, lo que provoca olvidos de vencimientos, pérdida del historial del vehículo y poca visibilidad del gasto real. La Fase 1 de TAG OK resolvió una parte (el control del gasto en autopistas); la versión 2.0 la amplía hacia la gestión integral del vehículo y reduce el ingreso manual de datos mediante inteligencia artificial que lee fotografías de documentos, boletas y tickets. Relevancia para la profesión. El proyecto reúne, en un caso real, el ciclo completo de desarrollo de software propio del campo laboral de Ingeniería en Informática: levantamiento y modelado de requerimientos, arquitectura por módulos, desarrollo móvil y web, seguridad de datos, gestión ágil con un cliente externo e integración de IA generativa en una aplicación funcional, una práctica cada vez más presente en el desarrollo de software. Además obliga a considerar la protección de los datos personales que captura la IA (RNF-012). Contexto. La situación se ubica en Chile, en el entorno de conductores particulares que circulan con TAG por autopistas urbanas concesionadas (Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Sur y Vespucio Norte, entre otras) y que deben mantener al día los documentos y la mantención de su vehículo. El proyecto se desarrolla para Grupo Sentte, que actúa como cliente real, representado por Rodrigo y Oliver. A quiénes impacta. A conductores de vehículos particulares (autos, motos y camionetas) que usan TAG y administran por sí mismos sus documentos, mantenciones y gastos de movilidad; y al cliente, Grupo Sentte, que dispone de una aplicación ampliada con un catálogo administrable de beneficios y convenios para conductores. Aporte de valor. El proyecto centraliza en una sola aplicación la información del vehículo y sus gastos, integrando TAG (Fase 1) con los módulos nuevos; contempla recordatorios de vencimientos y mantenciones; reduce el tiempo y los errores de digitación con el Registro Inteligente, siempre con confirmación explícita del usuario antes de guardar; y entrega al cliente un catálogo de beneficios administrable desde el backoffice. El valor es real en cuanto la solución se construyó y validó con un cliente real mediante Sprint Reviews periódicas, y simulado en cuanto su uso por usuarios finales corresponde a un ambiente de demostración (tag-ok-v2.web.app). |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Desarrollar la segunda fase de la aplicación TAG OK, integrando funcionalidades para la gestión del vehículo, mantenciones, estacionamientos, combustible y beneficios, junto con herramientas de inteligencia artificial que faciliten el registro de información y permitan centralizar datos relevantes para el conductor. Objetivos específicos. OE1. Analizar la aplicación TAG OK desarrollada durante la primera fase, identificando su funcionamiento, arquitectura y funcionalidades existentes para establecer una base de continuidad para el proyecto. OE2. Diseñar e implementar un módulo Mi Vehículo que permita administrar información, documentos y vencimientos asociados a los vehículos registrados por el usuario. OE3. Desarrollar un módulo de mantenciones que permita registrar servicios realizados, costos, kilometraje, historial y próximas mantenciones del vehículo. OE4. Implementar funcionalidades para registrar estacionamientos y cargas de combustible, permitiendo almacenar y consultar información relacionada con los gastos de movilidad del usuario. OE5. Desarrollar un módulo de beneficios que permita administrar y presentar beneficios disponibles para los conductores. OE6. Integrar un mecanismo de registro inteligente mediante inteligencia artificial que permita extraer y precargar información desde documentos, boletas y tickets para posteriormente ser revisada y confirmada por el usuario. OE7. Integrar la información de los nuevos módulos con las funcionalidades existentes de TAG OK mediante un dashboard que presente información relevante del vehículo y sus gastos asociados. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada. Se empleó una metodología ágil basada en Scrum, anclada al calendario oficial de la asignatura: la Fase 2 (semanas 5 a 15, desde el 14 de septiembre) se organizó en cinco Sprints de dos semanas más una semana de cierre. El alcance se tradujo en un backlog de 55 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, agrupados en 8 épicas con 50 historias de usuario y 50 casos de uso, cada uno asignado a un Sprint. La gestión se apoyó en una Carta Gantt que distingue los hitos de evaluación oficial de los hitos de validación con el cliente, una Matriz RACI y un Plan de Riesgo. Fases y procedimientos. - Análisis (Sprint 1): revisión del código y la documentación de la Fase 1, levantamiento de requerimientos, casos de uso, modelos de datos y arquitectura. - Desarrollo incremental por módulo (Sprints 2 a 5): antes de construir cada módulo se realiza un diagnóstico del código existente para reutilizar patrones y no duplicar trabajo; luego se implementa, se prueba y se publica sin alterar la funcionalidad de la Fase 1. - Validación con el cliente: Sprint Review con Grupo Sentte al cierre de cada Sprint, registrada en actas con la plantilla oficial y en transcripciones. - Procedimiento del componente de IA: el usuario captura una foto o selecciona un documento; la IA identifica el tipo y extrae los datos; el usuario revisa, edita y confirma antes de guardar. Los campos no reconocidos quedan vacíos y el ingreso manual se mantiene como alternativa. - Cierre (23 al 29 de noviembre): correcciones finales, validación con el cliente y preparación del Informe Final. Pertinencia de la metodología. Scrum fue pertinente por cinco razones: (1) el cliente solicitó en la reunión inicial presentar periódicamente propuestas y avances para validarlos antes de continuar, lo que calza con las Sprint Reviews; (2) los requerimientos evolucionaron durante el proyecto (por ejemplo, la foto propia del vehículo, los plazos de aviso de vencimientos y la mantención del ingreso manual), y el enfoque incremental permitió incorporarlos sin rehacer lo anterior; (3) los módulos dependen del componente de IA, por lo que se construyó primero (Sprint 2) para reutilizarlo; (4) los riesgos técnicos, sobre todo los asociados a la IA, se gestionaron con un plan de riesgo y alternativas funcionales; y (5) el principio del cliente de que la versión 2.0 amplía y no reemplaza a la 1.0 exige entregas pequeñas y verificables que no rompan lo existente. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades (estado al 12 de octubre de 2026). - Fase 1 – Definición del proyecto (10 de agosto al 12 de septiembre). Reunión inicial con Grupo Sentte (3 de septiembre), presentación de la idea de proyecto, fundamentación, objetivos, Plan de Trabajo, Carta Gantt, Matriz RACI y Plan de Riesgo. - Sprint 1 – Análisis y preparación (14 al 27 de septiembre). Revisión del código y la documentación heredados (aplicación móvil y backoffice web), configuración del entorno, levantamiento de los requerimientos, casos de uso e historias de usuario, y diseño de los modelos lógico y relacional, el diccionario de datos y el diagrama de arquitectura. Se presentó a Grupo Sentte en la reunión del 1 de octubre. - Sprint 2 – Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA (28 de septiembre al 11 de octubre). Se implementó el registro y la edición del vehículo y la gestión de sus documentos (permiso, revisión técnica, SOAP y seguro) con vencimientos (CU1 a CU7), y el componente transversal de Registro Inteligente con IA (desarrollado primero con Gemini y migrado después a OpenAI): captura, identificación del tipo de documento, extracción, validación y confirmación. En Android e iOS se suma OCR local (Google ML Kit) como apoyo; en web, la IA lee la imagen directamente. Los archivos se guardan en Supabase Storage mediante una función propia que valida la sesión de Firebase, y se reescribieron las reglas de seguridad de Firestore. Se elaboró un manual de usuario con capturas reales. Estado: completado; la Sprint Review está prevista para el 12-13 de octubre. - Sprint 3 – Mantenciones (12 al 25 de octubre). Interfaz de nueve pantallas (historial, filtros y selector de tipo de mantención), modelo de datos, servicio y conexión con Firestore. Estado: casi listo; su cierre coincide con el Informe de Avance oficial. - Etapas siguientes (planificadas). Sprint 4 (26 de octubre al 8 de noviembre): Estacionamientos y Combustible, con registro manual, cronómetro, ubicación y captura por IA de tickets y boletas. Sprint 5 (9 al 22 de noviembre): Beneficios, integración con la aplicación existente, dashboard “Mi Auto”, notificaciones y pruebas funcionales y de integración. Semana de cierre (23 al 29 de noviembre). Facilitadores. - Disponer del código y la documentación de la Fase 1 como base de continuidad. - La disponibilidad de Rodrigo y Oliver para reuniones y consultas, que permitió validar a tiempo y corregir el rumbo. - Las Sprint Reviews cada dos semanas y la distribución clara de responsabilidades por Sprint en la Matriz RACI, con perfiles complementarios (gestión, UX/UI y calidad, arquitectura y datos). - El Plan de Riesgo, que anticipó la dependencia de la IA y dejó el ingreso manual como alternativa funcional. - Diseñar el componente de Registro Inteligente una sola vez para reutilizarlo en los módulos siguientes. Dificultades. - Seguridad de datos: en octubre fue necesario detener el trabajo funcional para reescribir desde cero las reglas de acceso de Firestore. Esta tarea no estaba planificada, desvió el cronograma y obligó a regenerar la aplicación y a verificar de nuevo funciones ya probadas. - Almacenamiento: Firebase Storage exige activar el plan Blaze (con tarjeta) incluso para su cuota gratuita. - IA: durante el desarrollo, el plan gratuito de Gemini presentó límite diario de solicitudes, caídas y errores por alta demanda. Estas fallas se resolvieron al migrar el proveedor de IA a OpenAI. - Otros: la necesidad de crear una API Key propia (la heredada era de la cuenta del equipo anterior), la carga académica paralela del equipo (práctica profesional y otros ramos) y las observaciones del cliente sobre la aplicación heredada de la Fase 1, que requieren coordinación con un tercero de Grupo Sentte. Ajustes realizados y su fundamento. - Supabase Storage en lugar de Firebase Storage. Evita exigir tarjeta de crédito. El cliente nunca accede directamente al almacenamiento: una Edge Function valida el token de Firebase antes de usar la clave de servicio, que nunca se expone. Firestore y Authentication siguen en Firebase, por lo que el cambio es acotado. Se informó al cliente en la reunión del 1 de octubre. - Migrar el proveedor de IA de Gemini a OpenAI. El plan gratuito de Gemini tenía un límite diario de solicitudes y caídas por alta demanda. Se evaluó pasar al plan de pago, pero se optó por migrar a OpenAI, lo que implicó adaptar el prompt, el esquema de extracción y el cliente de la IA. Con el cambio se resolvieron esos problemas. - OCR local más IA (OpenAI) como verificador, no como reemplazo. En móviles, la IA recibe siempre la imagen real y el texto del OCR, y decide cuál es correcto. En web se mantiene la lectura directa de la imagen; es una decisión consciente y documentada. - No guardar la foto de boletas y tickets de Mantenciones, Estacionamientos y Combustible; solo se conservan los documentos permanentes de Mi Vehículo. Fue planteado por el cliente en la reunión inicial y es consistente con RF-055 y con el principio de minimización de datos. - Reglas de Firestore reescritas: exigen sesión, protegen cada colección por usuario propietario y reconocen al administrador. Se validaron con 15 pruebas automatizadas (emulador de Firebase) y en el simulador de Firebase antes de publicarlas, y desde entonces se regenera la aplicación tras cada cambio de reglas o consultas. - Motor de tarifas local sin servicios externos de peaje, y no uso de Realtime Database, para mantener solo los servicios realmente utilizados. - Aspectos pendientes de ajuste: proteger las claves de OpenAI y Mapbox (mantenerlas fuera de los archivos públicos de la versión web y restringir por dominio y cuota las que lo permitan), corregir el identificador de proyecto antiguo en firebase.json e incorporar la pantalla de consentimiento para el tratamiento de datos personales (RNF-012), que hoy no se cumple. |
| 5. Evidencias | Evidencias disponibles al 12 de octubre de 2026: - Planificación (avance): Carta Gantt, Matriz RACI, Plan de Riesgo y presentación de la idea de proyecto. Muestran la organización del trabajo y los hitos. - Reuniones con el cliente (avance): actas oficiales y transcripciones de las tres reuniones con Grupo Sentte (3 y 15 de septiembre y 1 de octubre). Evidencian la validación periódica y las decisiones acordadas. - Análisis (avance): lista de 55 RF y 12 RNF; lista de 50 historias de usuario y 50 casos de uso en 8 épicas con su Sprint; plantillas de caso de uso y 9 diagramas de casos de uso (general y por módulo). - Diseño técnico (avance): modelo lógico, modelo relacional, diccionario de datos y diagrama de arquitectura. - Código fuente (avance): repositorio https://github.com/JazminHerrera2/CAPSTOM_EC_DM_AC (aplicación en Producto/tag_ok y backoffice en Producto/admin). - Aplicación en ejecución (avance): versión web desplegada en tag-ok-v2.web.app y manual de usuario del módulo Mi Vehículo con capturas reales. - Seguridad (avance): reglas de Firestore con sus 15 pruebas automatizadas y la Edge Function secure-document-upload. - Reflexión (avance): Diario de Reflexión de la Fase 2. Evidencias que se incorporarán al cierre (final): reportes de las Sprint Reviews 2 a 5, prototipos de Mantenciones, Estacionamientos y Combustible, Beneficios y Dashboard, aplicación final (web y APK actualizados), manual de usuario completo, registro de pruebas funcionales y de integración, y capturas del producto final. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Danae Muñoz. Como Líder de Proyecto y responsable del módulo Mantenciones, el proyecto me permitió coordinar un equipo y relacionarme con un cliente real, y a la vez enfrentar decisiones concretas de arquitectura cloud: costos de almacenamiento, seguridad del acceso a los datos y dependencia de servicios de IA. Mis intereses iniciales (desarrollo Full Stack, arquitectura de software, tecnologías cloud e integración de datos e IA) se mantienen, pero ahora los ubico con más claridad entre la arquitectura y la gestión: una buena decisión técnica debe poder explicarse y justificarse ante un cliente. Me gustaría profundizar en seguridad en la nube y en el uso responsable de IA en aplicaciones, y proyectarme como desarrolladora Full Stack con foco en arquitectura, con posibilidad de liderar equipos técnicos. Almendra Cifuentes. Como responsable de UX/UI y QA, trabajé el ciclo de análisis (55 requerimientos, 50 historias de usuario y 50 casos de uso) y verifiqué cómo esas definiciones se traducen en pantallas y pruebas. Mis intereses iniciales (liderar y organizar proyectos de software, arquitectura de software e integración de plataformas) se mantienen y se ampliaron hacia la calidad y la experiencia de usuario, al comprobar que ambas determinan si un módulo cumple lo que el cliente pidió. Me interesa profundizar en aseguramiento de calidad, análisis funcional y gestión de proyectos de software, y proyectarme en roles de coordinación de proyectos o de análisis y calidad dentro de equipos de desarrollo. Estephany Cárdenas. Como arquitecta de software y base de datos, el proyecto me exigió diseñar la arquitectura y el modelo de datos, integrar la IA con los módulos y asegurar el acceso a la información (reglas de Firestore y almacenamiento en Supabase), usando Flutter/Dart y servicios cloud, un stack distinto del Java que tenía como base. Mis intereses (desarrollo de aplicaciones, Full Stack y móvil, ingeniería de software) se mantienen y se reforzaron hacia la arquitectura y la seguridad de aplicaciones. Me gustaría profundizar en desarrollo móvil multiplataforma, arquitectura cloud e integración de IA, y proyectarme como desarrolladora Full Stack o móvil con responsabilidad en el diseño técnico. |